**Общий план работы по организации Всероссийского общественного корпуса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Даты** | **Мероприятие** |
|  | 21 февраля –  18 марта | Старт регистрации и отбора волонтеров в рамках проекта |
|  | 10 – 18 марта | Отбор волонтеров |
|  | 10 – 29 марта | Онлайн-обучение волонтеров в рамках «Добро.Университет» |
|  | 19 – 29 марта | Обучение волонтеров в субъектах Российской Федерации |
|  | 6 апреля – 21 апреля\* | Старт проведения информационно-разъяснительной работы с населением. Работа информационных точек. За 2 недели до голосования |
|  | 22 апреля\* | Помощь маломобильным гражданам в посещении участков общероссийского голосования |
| *\* по согласованию* | | |